**Календарный план реализации проекта**

**«Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении» в МДОУ «Детский сад №218»**

**на 2021-2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственные** | **Результаты** |
| 1 | Утверждение плана работы МИП на 2021-2022 уч.год Наполнение раздела «Служба ранней помощи» на сайтах ДОУ-участников проекта | Сентябрь 2021 | МДОУ «Детский сад №179» | Утвержден план работы МИП на 2021-2022 уч.г. Сформирована папка методических материалов по итогам 20-21гг. Обновлено содержание раздела «Служба ранней помощи» на сайтах ДОУ-участников проекта |
| 2 | Разработка методических материалов по организации Службы ранней помощи в ДОО | октябрь -декабрь  2021 | Члены творческой группы | Разработано содержание методических материалов по организации Службы ранней помощи в ДОО |
| 3 | Описание модели службы ранней помощи в ДОО | Декабрь 2021г – февраль 2022 | Члены творческой группы | Разработано методическое пособие «Служба ранней помощи в ДОО» |
| 4 | Трансляция опыта через мастер-классы, семинары, круглые столы, журналы передового опыт | Январь – май 2022 | Члены творческой группы | Мастер-классы ….. семинары …… |
| 5 | Подведение итогов работы группы, оформление отчетов, оформление наработанных материалов. | Май-июнь 2021г | Члены творческой группы | Участие в итоговом мероприятии (круглый стол) с участниками МИП (представление наработанных материалов).  Публикация отчетов на официальном сайте Результаты деятельности размещены на сайте ДОУ. Отданы методические материалы руководителю проекта |