**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**МО «Особенности сопровождения детей с ОВЗ в группах разной направленности»**

**За I квартал 2024 учебного года**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 218»

Руководитель заведующий Кипнис Наталья Вадимовна.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.  Круглый стол для участников МО «Особенностисопровождения детей с ОВЗ в группах разной направленности»  Семинар «Создание специальных условий для детей с ОВЗ разными видами нарушений в области познавательного развития» | **Январь.**  Проведены мастер-классы:  - «Современные способы формирования познавательной активности ребенка дошкольного возраста.»  -«Современные игры и технологии для развития элементарных математических представлений и познавательной активности дошкольников с ОВЗ».  - «Использование конструктора Велькрошка в работе воспитателя по формированию элементарных математических представлений с детьми дошкольного возраста с ОВЗ, обусловленными тяжёлыми нарушениями речи». | Педагогами ДОО-участниками МО получены теоретические и практические знания по темам мастер-классов. | Создан кейс по представленному опыту. Размещена информация в сообществе «Педагог для всех» на страничке в ВК. | Выполнено |
| 2 | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.  Семинар «Современные образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ по развитию речи в группах разной направленности» | **Февраль.**  Проведены мастер-классы:  -«Использование технологии «Лого-ладошки» в работе с детьми с ОВЗ в группах разной направленности»  - «Использование игровых технологий в развитии связной речи: моделирование, мнемотехники и составление загадок» | Педагогами ДОО-участниками МО получены теоретические и практические знания по темам мастер-классов. | Создан кейс по представленному опыту. Размещена информация в сообществе «Педагог для всех» на страничке в ВК. | Выполнено |
| 3 | 1.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.  Семинар «Использование современных образовательных технологий для детей с ОВЗ в группах разной направленности в области социально- коммуникативного развития».  2. Определение участников Панорамы педагогического опыта. | **Март.**  Проведены мастер-классы:  -«Использование элементов песочной игры-терапии в работе с детьми с ОВЗ.»  - «Использование современных образовательных технологий  при организации образовательной  деятельности с детьми с НОДА».  -«Авторская сказка, как инструмент коррекции поведенческих нарушений у детей с ОВЗ» | 1.Педагогами ДОО-участниками МО получены теоретические и практические знания по темам мастер-классов.  2. Утвержден план организации и проведения Панорамы педагогического опыта и участники. | 1. Создан кейс по представленному опыту. Размещена информация в сообществе «Педагог для всех» на страничке в ВК.  2.Утверждён план участия в городском мероприятии, составлен план проведения мероприятия, определены педагоги-участники. (Сады участники: МДОУ 218, 157) | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: не вносились.

Отчет составила старший воспитатель МДОУ "Детский сад № 218" Злобина И.В.