**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**МО «Особенности сопровождения детей с ОВЗ в группах разной направленности»**

**За I квартал 2024 учебного года**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 218»

Руководитель заведующий Кипнис Наталья Вадимовна.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. Круглый стол для участников МО «Особенностисопровождения детей с ОВЗ в группах разной направленности»Семинар «Создание специальных условий для детей с ОВЗ разными видами нарушений в области познавательного развития» | **Январь.**Проведены мастер-классы:- «Современные способы формирования познавательной активности ребенка дошкольного возраста.»-«Современные игры и технологии для развития элементарных математических представлений и познавательной активности дошкольников с ОВЗ».- «Использование конструктора Велькрошка в работе воспитателя по формированию элементарных математических представлений с детьми дошкольного возраста с ОВЗ, обусловленными тяжёлыми нарушениями речи». | Педагогами ДОО-участниками МО получены теоретические и практические знания по темам мастер-классов. | Создан кейс по представленному опыту. Размещена информация в сообществе «Педагог для всех» на страничке в ВК.  | Выполнено  |
| 2 | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.Семинар «Современные образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ по развитию речи в группах разной направленности» | **Февраль.**Проведены мастер-классы:-«Использование технологии «Лого-ладошки» в работе с детьми с ОВЗ в группах разной направленности» - «Использование игровых технологий в развитии связной речи: моделирование, мнемотехники и составление загадок» | Педагогами ДОО-участниками МО получены теоретические и практические знания по темам мастер-классов. | Создан кейс по представленному опыту. Размещена информация в сообществе «Педагог для всех» на страничке в ВК.  | Выполнено  |
| 3 | 1.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.Семинар «Использование современных образовательных технологий для детей с ОВЗ в группах разной направленности в области социально- коммуникативного развития».2. Определение участников Панорамы педагогического опыта. | **Март.**Проведены мастер-классы:-«Использование элементов песочной игры-терапии в работе с детьми с ОВЗ.»- «Использование современных образовательных технологий при организации образовательной деятельности с детьми с НОДА».-«Авторская сказка, как инструмент коррекции поведенческих нарушений у детей с ОВЗ» | 1.Педагогами ДОО-участниками МО получены теоретические и практические знания по темам мастер-классов.2. Утвержден план организации и проведения Панорамы педагогического опыта и участники. | 1. Создан кейс по представленному опыту. Размещена информация в сообществе «Педагог для всех» на страничке в ВК. 2.Утверждён план участия в городском мероприятии, составлен план проведения мероприятия, определены педагоги-участники. (Сады участники: МДОУ 218, 157) | Выполнено  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: не вносились.

Отчет составила старший воспитатель МДОУ "Детский сад № 218" Злобина И.В.