**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**муниципальной инновационной площадки сетевого проекта**

**«Старт первых 5+» (МДОУ №№ 6, 109,112, 140, 179, 218)**

(название проекта)

**за I полугодие 2024/2025 учебного года**

Учреждение ответственное за реализацию проекта: МДОУ "Детский сад № 140", заведующий Жихарева Юлия Николаевна

Координатор проекта: Краева Наталья Александровна, старший методист МОУ «ГЦРО»

Учреждение МДОУ «Детский сад № 218»

Контактное лицо заведующий Кипнис Н.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Создать сообщество детей и взрослых «Старт первых 5+». | - Организационное совещание структурных подразделений сетевого проекта «Старт первых 5+». Планирование работы на 2024-2025 учебный год, сентябрь;  - наполнение содержанием группы в ВК «Старт первых 5+», в течение года;  - Организационное совещание «Анализ деятельности профессионального сообщества «Старт первых 5+» за первое полугодие 2024-25 уч. г.», декабрь | - расширение сетевого сообщества «Старт первых 5+» за счет включения новых участников;  - разработана оргструктура и система взаимодействия по направлениям;  - составлен планы работы на 2024-2025 учебный год | - увеличилось количество участников сетевого сообщества «Старт первых 5+» , принято еще 79 семей воспитанников 5-летнего возраста.  - увеличилось количество подписчиков группы в ВК МИП «Сетевое сообщество «Старт первых 5+» (199)  - составлен планы работы на 2024-2025 учебный год |  |
| 2 | Разработать и провести цикл «Беседы о важном» по направлениям деятельности сообщества «Старт первых 5+» | - Проведение открытых просмотров цикла «Беседы о важном» | - совершенствование сценариев к циклу «Беседы о важном» | - Доработаны технологические карты к циклу «Беседы о важном» по направлению патриотическое воспитание: «День пожилых людей», «День народного единства», «День Отца», «День Матери», «День Конституции», «День героев Отечества», «Символы России» к дню герба, «Новый год семейный праздник» и проведены открытые просмотры данных мероприятий |  |
| 3 | Разработать и провести исследования социальной активности детей старшего дошкольного возраста. | - Рабочая встреча педагогов-психологов  « Промежуточные результаты исследования социальной активности» октябрь | - проведение промежуточного мониторинга социальной активности детей старшего дошкольного возраста и родителей (законных представителей) | - проведена промежуточная диагностика социальной активности детей старшего дошкольного возраста ( 100 воспитанник)  - проведено анкетирование семей воспитанников старших групп с целью выявления их социальной активности ( 75 семьи приняли участие) |  |
| 4 | Разработать, организовать и провести культурно-массовые мероприятия по каждому направлению деятельности РДДМ | - Массовое мероприятие с родителями воспитанников «Посвящение в сообщество «Старт первых 5+»; октябрь  -Участие в городском конкурсе «Полезная зарядка»  - Праздник, посвященный Дню народного единства «Мы дружбою своей сильны и Родиной своей горды!», ноябрь;  - I съезд детско-взрослого сообщества» Старт первых5+» (совещание руководителей города Ярославля)  -акции | - разработать сценарии и провести массовые мероприятия с родителями воспитанников (согласно плана работы) | Наши семьи приняли участие в массовых мероприятиях МИП   1. «Посвящение в сообщество «Старт первых 5+»; октябрь 2. Поучаствовали в конкурсе «Полезная зарядка»- 1 место в номинации «Самая массовая зарядка» 3. Семьи поучаствовали в творческих заданиях к Беседам о важном   -«Герб моей семьи»  \_ «Книга правил моей семьи»  -«Портрет Героя»  - «Новый год семейный праздник. Традиции моей семьи»   1. Приняли участие в создании лэпбука «Героические улицы города Ярославля» 2. Семьи принимают участие в реализации проектов «Свой край люби и знай» 3. Приняли участие в Акциях :   «Письмо герою» сентябрь  «Протяни руки к лапкам», октябрь  Благотворительная Ярмарка (октябрь)  Создана методическая копилка конспектов мероприятий  Проведены мероприятия к Дню народного единства «Мы дружбою своей сильны и Родиной своей горды!»; |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Проект «Старт первых 5+» представлен:

- на XVI Межрегиональной Ярмарке социально-педагогических инноваций в городе Ростове ( диплом 1 степени)

– на VIII Всероссийском образовательном форуме «Невская образовательная Ассамблея» в Санкт-Петербурге ( заведующий Тищенко Е.В. совместно с руководителями МДОУ «Детский сад № 109» Усаниной Н.С., МДОУ «Детский сад № 112» Парамоновой М.А.) – опыт работы по взаимодействию городов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Отчет составил(а): Злобина И.В., ст. воспитатель