**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**Развитие системы модульного образования в**

**дошкольных**

**образовательных учреждениях**

(название проекта)

**за I полугодие 2021/2022учебного года**

Учреждение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МДОУ «Детский сад 218\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кипнис Н.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Изучение условий реализации проекта | Заседание рабочей группы по разработке локальных актов по реализации проекта | -разработаны локальные акты. | Разработаны локальные акты |  |
| 2 | Анализ  планирования  образовательной  деятельности с учетом компонента  STEAM образования | скорректирована деятельность участников проекта, намечены ответственные за выполнение мероприятий проекта. | - анализ существующих моделей образования в дошкольных образовательных учрежденьях.  - разработка материалов по внедрению модульного образования в дошкольных образовательных учреждениях. | - разработка комплекса мероприятий по реализации проекта |  |
| 3 | Сбор информации по готовности к участию проекте | проведение мониторинга педагогов с целью выявления готовности участия в проекте.  Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) с целью участия в проекте | - анализ результатов, полученных при мониторинге и анкетирование. | - разработка комплекса мероприятий по реализации проекта |  |
| 4 | Привлечение педагогов к участию в проекте | Круглый стол «STEM - образование детей дошкольного возраста» для педагогических работников детского сада, знакомство с целями, задачами, перспективами развития проекта, ожидаемыми результатами. | -коллектив ознакомлен с проектом. Включение педагогов в состав административной группы. Создание творческой группы. | - коллектив ознакомлен с проектом.  - разработаны критерии и показатели эффективности проекта |  |
| 5 |  | Определение функционала каждого педагога в реализации проекта | -определен функционал каждого педагога, поставлены конкретные задачи для каждого | - создана творческая группа с привлечением педагогов. |  |
| 6 | Информирование и привлечение родителей к участию. | Проведение родительских собраний. Оповещение родителей о реализуемом проекте, его целях и задачах. | -родители информированы о проекте, своей роли в его реализации. | - развитие интереса к проекту в родительском сообществе |  |
| 7 | Проектирование деятельности участников проекта | Заседание творческой группы по определению роли каждого участника творческой группы в реализации проекта, постановка целей и задач для каждого. | -определена роль каждого участника творческой группы в реализации проекта, поставлены конкретные цели и задачи для каждого. | -определена роль каждого участника творческой группы в реализации проекта, поставлены конкретные цели и задачи для каждого. |  |
| 8 | Обучение членов команды по модульным направлениям проекта. (сентябрь – декабрь 2021). | Обучение членов команды по модульным направлениям проекта. (сентябрь – декабрь 2021). | - повышение компетентности в рамках проекта | - «Инструктор по ментальной арифметике» AKIRA 2021  - 16-17 октября участие в конференции «Современная психологическая практика.  - Организация образовательной деятельности детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Особый ребенок» в объеме 40 часов.  Сафарова Евгения Васильевна |  |
| 9 | Организация постоянной работы над текстом проекта.  Качество текста проекта | Соблюдение требований к структуре проекта.  Проработка проектной идеи.  Проработка продукта | Проект МДОУ «Детский сад №218» г. Ярославля «Развитие системы  модульного образования в  дошкольных  образовательных  учреждениях» оформлен в соответствие с требованиями к структуре проекта | Проектная идея создавалась и обсуждалась в проектной команде МДОУ. Идея и структура продукта 1-го года функционирования проекта обсуждалась командой. Озвученные предложения зафиксированы, направлены на доработку и детализацию. |  |
| 10 | Участие в проектировании  большой образовательной  сети МРЦ и сети  образовательных услуг на базе  МРЦ | 24 сентября состоялось открытие Сетевого ресурсного многопрофильного Центра неформального образования "Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций".  22 октября состоялся ПДС №2 в формате zoom-конференции.  26 ноября состоялся ПДС №3 в формате zoom-конференции  17 декабря состоялся ПДС №3 в формате zoom-конференции | Деятельность Центра охватывает ресурсы 21 учреждения, несколько направлений: управление; развитие кадрового потенциала организации; воспитание и социализация; сопровождение ребенка; профилактика проблемных индивидуальных ситуаций; ранний возраст: создание социально-педагогических условий и др. МРЦ продолжает основной тренд "Школы проектирования": развитие проектировочной компетентности управленческой команды. Муниципальной системе будет предложена образовательная сеть, включающая различные формы работы. | Рассмотрены основные  методические линии МРЦ  Разработан календарный  план деятельности  участников проекта  Участникам определены  темы для наработки  материала  Разработан алгоритм  систематизации материала  Представлена практика  МДОУ №218 |  |
| 11 | 9-10 декабря 2021.  Межрегиональная научно-практическая конференция «Пространство образования  и личностного развития: практики исследования  ﻿и сотрудничества» | Конференция направлена на привлечение руководителей образовательных организаций, руководителей методических служб региона, педагогических работников, ученых и практиков к обсуждению актуальных вопросов развития образования. | Участие в научно-практический конференции команды МДОУ «Детский сад №218». | Регистрация трех педагогов из творческой группы в научно-практический конференции.  - Злобина И.В.  - Зайцева И.В.  -Сафарова Е.В. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения не вносились. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Сафарова Е.В. педагог-психолог. МДОУ «Детский сад №218».

Заведующий: Кипнис Н.В.