Промежуточный отчет по реализации проекта

**«Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении"** (название проекта)

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

Учреждение: МДОУ «Детский сад №218»

Руководитель проекта: Кипнис Наталья Вадимовна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| 1 | - Утверждение плана работы МИП на 2021-2022 уч.год.  - Наполнение раздела «Служба ранней помощи» на сайтах ДОУ-участников проекта |  Заседания рабочей группы, обсуждение плана работы.   Формирование папки методических материалов по итогам работы за 20-21гг.   Обновление педагогами -участниками рабочих групп – содержания раздела  «Служба ранней помощи» на сайтах ДОУ. | - Утвержден план работы МИП на 2021-2022 уч.г.  - Сформирована папка методических материалов по итогам 20-21гг.  - Обновлено содержание раздела «Служба ранней помощи» на сайтах ДОУ-участников проекта. | Соответствуют ожидаемым результатам |  |
| 2 | Разработка методических материалов по организации Службы  ранней помощи в ДОО |  Заседание рабочей группы, обсуждение плана работы по разработке содержания методических материалов по организации Службы ранней помощи в ДОО | - Разработано оглавление, введение и первая часть методических материалов по организации Службы ранней помощи в ДОО | Соответствуют ожидаемым результатам |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Описание модели службы ранней помощи в ДОО | Заседание рабочей группы по описанию модели Службы ранней помощи в ДОО | - Создан план описания модели, подобраны материалы по целевым группам. | Соответствуют ожидаемым результатам |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменений не вносилось

Отчет составил(а): старший воспитатель Злобина И.В.