# Промежуточный отчет по реализации проекта

**Педагогическое сообщество «Педагог для всех»**

# за I полугодие 2023/2024 учебного года

Учреждение: МДОУ «Детский сад № 218» Руководитель проекта Кипнис Наталья Вадимовна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные  мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по  какой причине) |
|  | 1. Создание условий для | **Сентябрь**  Организация деятельности МРЦ.   1. Круглый стол. Координация и планирование работы   методических объединений педагогического сообщества   1. Составления планов работы МО | - оргструктура и система | - разработана оргструктура и |  |
| формирования единого  информационно- | взаимодействия  Методических объединений | система взаимодействия  Методических объединений |
| методического  пространства для | по темам  - планы работы | по темам  - разработаны планы работы |
| совместной деятельности  педагогов дошкольных | Методических объединений  по темам | и мастер- классы  Методических объединений |
| образовательных  организаций города. | - система мастер- классов  для педагогов города | по темам |
|  | 1. Обновление   профессиональных компетенций и расширения профессиональных знаний через организацию гибкой системы непрерывного образования, отвечающей на запросы педагогического сообщества.   1. Создание открытой базы методических и дидактических материалов, | **Октябрь**   1. Сбор РМО «Педагогическое сетевое сообщество «Педагог для всех" (МДОУ №№ 8,25,44,82, 98, 100, 106,107,109, 144, 170, 179, 218, 226)   Методическое объединение  **«Особенности сопровождения детей с ОВЗ в группах разной направленности»**  Проведение семинара-практикума «Современные образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ по развитию речи в группах разной направленности**»**   1. Наполненте сайта педагогического сообщества «Педагог для всех» в   ВКОНТАКТЕ | -Обновления профессиональных компетенций и расширения профессиональных знаний через проведение мастер- классов  - сайт педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ | * координация деятельности Педагогического сообщества   «Педагог для всех»   * проведены мастер- классы по теме МО   - постоянно пополняется сайт педагогического сообщества  «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ |  |
|  | программных продуктов  учебного назначения и | **Ноябрь**  1. Сбор РМО «Педагогическое | -Обновления профессиональных | - координация деятельности Педагогического сообщества |  |
| опыта их применения в  образовательной | сетевое сообщество «Педагог для  всех" (МДОУ №№ 8,25,44,82, 98, | компетенций и расширения  профессиональных знаний | «Педагог для всех»  - проведены мастер- классы |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | деятельности с использованием бесплатных цифровых ресурсов.  4. Популяризация новейших эффективных педагогических практик, методик воспитания и обучения. Транслирование и распространение современного педагогического опыта по средствам организации конференций, форумов, публикаций в интернет- ресурсах. | 100, 106,107,109, 144, 170, 179,  218, 226)  2. Методическое объединение  **«Особенности сопровождения детей с ОВЗ в группах разной направленности»**  Семинар практикум:  «Нормативно-правовые аспекты основы организации деятельности воспитателя при сопровождении детей, в том числе с ОВЗ»  «Успешные практики развивающей коррекционной работы с детьми с ОВЗ в области физического воспитания в группах разной направленности**»**  Категория участников: педагоги МСО г. Ярославля | через проведение мастер- классов  - сайт педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ | по теме МО  - постоянно пополняется сайт педагогического сообщества  «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ |  |
|  | **Декабрь**   1. Сбор РМО «Педагогическое сетевое сообщество «Педагог для всех" (МДОУ №№ 8,25,44,82, 98, 100, 106,107,109, 144, 170, 179, 218, 226)   2. Методическое объединение  **«Особенности сопровождения детей с ОВЗ в группах разной направленности»**  Семинар практикум: « Успешные практики развивающей коррекционной работы с детьми с ОВЗ в области музыкального развития в группах разной направленности»  Категория участников: педагоги МСО г. Ярославля | -Обновления профессиональных компетенций и расширения профессиональных знаний через проведение мастер- классов  - сайт педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ | * координация деятельности Педагогического сообщества   «Педагог для всех»   * проведены мастер- классы по теме МО: вовлечено 950 педагогов города Ярославля, проведено 25 мастер-классов   - разработан сайт педагогического сообщества  «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: - не вносились

Заведующий МДОУ «Детский сад 218» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кипнис Н. В.