**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**муниципальной инновационной площадки сетевого проекта**

**«Старт первых 5+» (МДОУ №№ 6, 109,112, 140, 179, 218)**

(название проекта)

**за I полугодие 2023/2024 учебного года**

Учреждение ответственное за реализацию проекта: МДОУ "Детский сад № 218",

заведующий Кипнис Наталья Вадимовна

Руководитель проекта: Краева Наталья Александровна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Создать сообщество детей и взрослых «Старт первых 5+». | - Организационное совещание структурных подразделений сетевого проекта «Старт первых 5+». Планирование работы на 2023-2024 учебный год, сентябрь;- Создание группы в ВК «Старт первых 5+», сентябрь;- Организационное совещание «Анализ деятельности профессионального сообщества «Старт первых 5+» за первое полугодие 2023 г.», декабрь | - создано сетевое сообщество «Старт первых 5+»;- разработана оргструктура и система взаимодействия по направлениям; - составлен планы работы на 2023-2024 учебный год | - создано сетевое сообщество «Старт первых 5+», вовлечено503 воспитанника, 336 семей.- создана группа в ВК; подписчиками группы МИП «Сетевое сообщество «Старт первых 5+» являются 53 подписчика;- разработана оргструктура и система взаимодействия по 6 направлениям РДДМ (Российского движения детей и молодежи); - составлен планы работы на 2023-2024 учебный год |  |
| 2 | Разработать и провести цикл «Беседы о важном» по направлениям деятельности сообщества «Старт первых 5+» | - Разработка структуры и методических компонентов для создания цикла «Беседы о важном: «Уроки Доброты», октябрь; | - разработать структуру и методические компоненты для создания цикла «Беседы о важном»;- разработать сценарии к циклу «Беседы о важном»  | - разработана структура технологической карты цикла «Беседы о важном»;- Разработаны технологические карты к циклу «Беседы о важном» по темам: «День народного единства», «День Матери», «Символы России», «День героев Отечества», «День конституции», «Синичкин день», «День домашних животных», «Мы юные журналисты», «День музыки» … |  |
| 3 | Разработать и провести исследования социальной активности детей старшего дошкольного возраста. | - Организационное совещание «Разработка диагностического инструментария для выявления социальной активности детей старшего дошкольного возраста», ноябрь- Рабочая встреча педагогов-психологов «Применение диагностического инструментария» | - разработать диагностический материал по изучению социальной активности детей старшего дошкольного возраста и родителей (законных представителей) | - разработан диагностический инструментарий изучения социальной активности детей старшего дошкольного возраста; - проведена первичная диагностика социальной активности детей старшего дошкольного возраста  |  |
| 4 | Разработать, организовать и провести культурно-массовые мероприятия по каждому направлению деятельности РДДМ | - Массовое мероприятие с родителями воспитанников «Открытие сообщества «Старт первых 5+»; октябрь - Праздник, посвященный Дню народного единства «Мы дружбою своей сильны и Родиной своей горды!», ноябрь;- «Мы юные волонтеры 5+» образовательный терренкур, декабрь | - разработать сценарии и провести массовые мероприятия с родителями воспитанников (согласно плана работы) | - разработаны сценарии и проведены культурно-массовые мероприятия:1. «Открытие сообщества «Старт первых 5+»;2. Праздник, посвященный Дню народного единства «Мы дружбою своей сильны и Родиной своей горды!»;3. «Мы юные волонтеры 5+» образовательный терренкур.- создана методическая копилка конспектов мероприятий |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Отчет составил(а): Злобина И.В., ст. воспитатель