«Утверждаю»

Заведующий МДОУ детского сада № 218

_____________  М.Р.Акилова

План – график мероприятий, обеспечивающий организационное и методическое сопровождения реализации Федерального Государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

в МДОУ -  детский сад компенсирующего вида №218

2014-2015 учебный год.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1.Организационно - методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования. |
| Внесение изменений в Приказы и Локальные акты ДОУ, доведение нормативных документов до сведения всех сотрудников. | Сентябрь 2014г. | Заведующий |
| 1.1 Разработка и утверждение Приказа «Об утверждении плана – графика мероприятий, обеспечивающих организационное и методическое сопровождение реализации ФГОС ДО» | Сентябрь 2014г. | Заведующий |
| 1.1.Включение в годовой план работы ДОУ на 2014 – 2015 постоянно действующий теоретический семинар «Изучаем ФГОС ДО». Планирование образовательной деятельности в ДОО с учетом ФГОС ДО Современная организация игровой деятельности дошкольника Работа с родителями в современном детском саду в соответствии с ФГОС. Психолого-педагогические основы дошкольного образования Инновационные технологии творческого развития дошкольников Проектная деятельность в ДОУ Информационно-образовательное пространство ДОУ как необходимое условие реализации ФГОС Использование ИКТ в процессе развития дошкольников. | периодически постоянно в течение 2014 – 2015 учебного года. | Старший воспитатель |
| 1.2.Рассмотрение и утверждение на Установочном педсовете « Положения о рабочей группе по реализации ФГОС» и выбор членов рабочей группы по приведению основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО | Сентябрь 2014г. | Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа |
| 1.3 Разработка и корректировка образовательной программы ДОУ с целью приведения ее в соответствие с ФГОС дошкольного образования (на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ, Министерства образования МО). | в течение 2014 – 2015 учебного года | Старший воспитатель Рабочая группа |
| 1.4 Консультации для педагогов: Сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ФГОС Общие положения. Требования к развивающей предметно-пространственной среде; Мониторинг в системе дошкольного образования ИКТ-компетентность – требование профессионального стандарта педагогов | в течение 2014 – 2015 ноябрь 2014г. декабрь 2014г. февраль 2015г. март 2015г. | Старший воспитатель |
| 1.5. Организация индивидуального консультирования педагогов ДОУ по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО | в течение 2014 – 2015 учебного года | Старший воспитатель |
| 1.6.Педагогический совет «Воспитательная система дошкольной организации в условиях реализации ФГОС». | Март 2015г. | Заведующий |
| 1.7. Аналитическая деятельность по реализации ФГОС ДО Проведение анализа предметно-пространственной среды в ДОУ |  |  |
| 1.7 Подведение итогов работы по сопровождению введению ФГОС и выявление результативности изучения ФГОС в ходе педагогического пробега на итоговом педсовете. | май 2015г. | Старший воспитатель |
| 2. Обеспечение профессиональной деятельности педагогов ДОУ по апробации, внедрению и реализации ФГОС дошкольного образования. |
| 2.1 Обучение педагогов ДОУ на курсах внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования. | в течение 2014 – 2015учебного года | Старший воспитатель |
| 2.2 Участие в методических объединениях и мастер-классах по вопросам введения ФГОС ДО. | в течение 2014 – 2015 учебного года | Старший воспитатель |
| 2.3 Мониторинг уровня знаний педагогов требований ФГОС ДО. | периодически, в течение 2014 – 2015учебного года. | Старший воспитатель |
| 2.4.Посещение непосредственно-образовательной деятельности с целью оказания методической помощи по реализации задач основной образовательной программы | в течение года | Заведующая, ст вос - ль |
| 2.5.Организация взаимопосещения непосредственно-образовательной деятельности и режимных моментов | В течении года | Ст воспитатель, воспитатели |
| 3. Информационное обеспечение |
| 3.1. Информирование общественности, родителей (законных представителей) о ходе внедрения ФГОС дошкольного образования в МДОУ детского сада № 218 на официальном сайте учреждения. | периодически, в течение 2014 – 2015 учебного года | Старший воспитатель. Воспитатель Киселёва И.В. |
| 3.2.Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО. | периодически, в течение 2014 – 2015 учебного года | Старший воспитатель |
| 3.3. Подготовка публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующей ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО). | март-май 2015г. | Старший воспитатель |